PhD Research Roadmap v3.2

Seeing Around Corners with Sound

Monaural Non-Line-of-Sight 3D Reconstruction
via Physics-Informed Neural Fields

Target Venues: ICASSP (Year 1)  |  CVPR/ECCV (Year 2)  |  Nature Communications (Year 3)

Author: [User Name]

Affiliation: Department of AI, Computer Vision & Image Processing

PhD Period: 2026–2029

Hardware Constraint: i9-9900K  |  32GB RAM  |  RTX 2080 Super (VRAM 8GB)

Data Constraint: No physical experiments — Open datasets + Synthetic (BEM) only

Version 3.2 — Final Consolidated — February 2026

# 1. Executive Summary

본 로드맵은 "단일 마이크(Monaural)로, 보이지 않는(NLOS) 장면의 3D 기하구조를 소리만으로 복원하는" 연구의 전체 설계도이다. 핵심 아이디어는 다음 한 문장으로 요약된다.

"We propose the first physics-rigorous framework that jointly reconstructs acoustic fields and scene geometry from monaural audio by learning only the diffraction residual atop analytical Green’s functions, while enforcing Helmholtz PDE and Eikonal constraints."

이 연구는 음향 회절 토모그래피(Acoustic Diffraction Tomography)를 물리학 기반 뉴럴 필드(Physics-Informed Neural Fields)로 구현하는 것을 목표로 한다. 기존 Neural Acoustic Fields(NAF, ICLR 2022)가 정적 음향장의 단순 매핑에 머물렀다면, 본 연구는 회절 경계 조건을 명시적으로 모델링하고, 소리로부터 장면의 기하구조를 동시에 복원한다는 점에서 본질적으로 다르다.

전체 연구는 6개 Phase, 18개월로 설계되었으며, i9-9900K / 32GB RAM / RTX 2080 Super(VRAM 8GB)라는 하드웨어 제약과 실험실 실측 불가라는 조건 하에서 실행 가능하도록 모든 계산량과 데이터 전략이 조정되었다.

# 2. 연구 배경과 문제 정의

## 2.1 왜 음향 회절인가

실내 환경에서 소리는 벽에 반사(Reflection)되고, 모서리에서 회절(Diffraction)되며, 매질을 통해 감쇠(Attenuation)된다. 이 세 현상 중 반사는 이미지 소스 모델(Image Source Method)로 잘 다뤄지고, 감쇠는 거리의 역수로 단순하다. 그러나 회절은 파동 방정식의 경계값 문제(Boundary Value Problem)이며, 해석적으로 풀 수 있는 경우가 극히 제한적이다. 바로 이 지점이 딥러닝이 개입할 수 있는 간극이다.

물리적으로 회절은 Helmholtz-Kirchhoff 적분 정리로 기술된다. 점 r에서의 음압 p(r)은 경계면 S에서의 적분으로 주어진다:

p(r) = (1/4π) ∮_S [ G · ∂p/∂n − p · ∂G/∂n ] dS

여기서 G는 Green’s Function(자유공간에서 점음원의 응답)이다. 회절의 물리적 직관은 Huygens-Fresnel 원리, 즉 "장애물 가장자리의 모든 점이 새로운 음원처럼 행동한다"는 것이다. 본 연구의 핵심은 이 적분을 뉴럴 네트워크가 학습하되, 알려진 물리학을 구조적으로 강제(Inductive Bias)하는 것이다.

## 2.2 문제 정의: 역문제(Inverse Problem)

본 연구가 풀고자 하는 문제는 정확히 다음과 같다: "소리를 듣고 벽의 위치를 찾는다." 수학적으로, 네트워크 f_θ는 Fourier-encoded 좌표와 시간을 입력받아 음압 p̂와 Signed Distance Function ŝ를 동시에 출력한다:

f_θ : (γ(x), t) → (p̂, ŝ)

SDF가 0인 등위면(Zero-level Set)이 곧 장애물의 표면이다. 이전 버전(v2.0–v3.0)에서는 d_edge(코너까지의 거리)를 입력으로 사용했으나, 이는 장애물 위치를 이미 알고 있다는 전제이므로 역문제 정의와 모순된다. v3.1에서 이를 제거하고 SDF를 출력으로 전환하여 논리적 일관성을 확보했다.

# 3. 핵심 아키텍처: Structured Green’s Function + Implicit Geometry

## 3.1 Structured Green’s Function

본 연구의 가장 중요한 설계 결정은 Green’s Function을 "아는 것은 고정하고, 모르는 것만 학습한다"는 원칙으로 구조화(Structuring)하는 것이다. 이는 물리학의 섭동론(Perturbation Theory)과 정확히 같은 철학이다.

Ĝ_total = G₀ (Direct, frozen) + G_ref (Reflection, frozen) + MLP_θ(φ, φ’, k, L) (Diffraction, learnable)

직접파(Direct) G₀와 반사파(Reflection) G_ref는 해석적으로 계산 가능하므로 고정하고, 네트워크는 오직 회절 성분(Diffraction residual)만 학습한다. 이렇게 하면 네트워크가 배워야 할 함수 공간이 극적으로 축소되어 학습 효율이 10배 이상 향상되며, 물리적으로 불가능한 해가 배제되고, 모델의 해석가능성(Interpretability)도 확보된다.

회절 성분의 참값은 Uniform Theory of Diffraction(UTD)의 Diffraction Coefficient D(φ, φ’, n)으로 주어지는데, 이는 입사각, 관측각, 웨지 각도의 복잡한 함수다. MLP가 이 계수를 근사하도록 하되, 초기화 시 UTD의 해석해 근방에서 출발하면 수렴 속도가 크게 개선된다.

## 3.2 Spectral Bias 해결: Fourier Features + SIREN

Helmholtz 방정식의 해는 e^{ikx} 형태이므로, 파수 k가 클수록(고주파) 빠른 진동을 학습해야 한다. 그러나 일반적인 MLP의 Neural Tangent Kernel(NTK)은 저주파 성분을 먼저 학습하며, 수렴 속도는 1/k²에 비례하여 느려진다. 이를 Spectral Bias라 한다.

해결책으로 두 가지를 결합한다. 첫째, 입력 좌표를 Fourier Feature로 변환한다: γ(x) = [cos(2πBx), sin(2πBx)]. 여기서 주파수 행렬 B의 표준편차 σ는 물리학에서 직접 도출할 수 있다: σ ≈ f_max / c ≈ 8000/343 ≈ 23 m⁻¹. 이 값을 하이퍼파라미터 서치 없이 결정할 수 있다는 점이 논문에서 리뷰어에게 어필할 포인트다.

둘째, 활성화 함수로 SIREN(Sinusoidal Representation Networks)을 사용한다. sin(ω₀ · Wx + b) 형태에서 초기 주파수 ω₀를 파수 k에 비례하도록 스케일링하면, 해의 구조(삼각함수의 중첩)를 네트워크 구조 자체에 내재시킬 수 있다. 구체적 구현 사양은 RTX 2080 Super의 VRAM 8GB 제약에 맞춰 6층 × 512 뉴런, Fourier Features 128차원으로 설정한다.

## 3.3 Physics-Informed Loss 구조

총 손실 함수는 4개 항의 가중합이다:

L_total = L_data + λ₁ · L_Helmholtz + λ₂ · L_Eikonal + λ₃ · L_BC

L_data는 BEM 시뮬레이션(또는 실측) 데이터와의 차이를 최소화한다. L_Helmholtz는 Helmholtz PDE 잔차 ‖∇²p̂ + k²p̂‖²로, 네트워크 출력이 파동 방정식을 만족하도록 강제한다. L_Eikonal은 SDF의 gradient norm이 1이 되도록 ‖‖∇s‖ − 1‖²를 부과한다. L_BC는 SDF가 0에 가까운 영역(경계면)에서 음향 임피던스 경계조건(Robin BC)을 적용한다.

이 4개 Loss의 밸런싱은 고정 가중치로는 불가능하다. 초반에는 L_data가 지배적이고 L_Helmholtz는 수렴이 느리기 때문이다. 동적 가중치 조정(Adaptive Weighting)을 적용하여, Loss가 줄어드는 항의 가중치를 점진적으로 높인다: λ_i(t) = λ_i⁰ · (L_i(0) / L_i(t))^α. 또는 GradNorm / PCGrad 방식으로 각 gradient의 norm을 맞추는 방법도 유효하다.

## 3.4 Cycle-Consistency: 자기 일관성 검증

모델의 신뢰성을 증명하기 위해 Cycle-Consistency를 도입한다. 실제 소리를 Inverse 모델에 넣어 SDF를 복원하고, 이 SDF를 Forward Surrogate(경량 네트워크)에 넣어 다시 소리를 합성한 뒤, 원래 소리와 비교한다. 리뷰어가 "그냥 외운 거 아니냐?"라고 물으면, 이 Cycle을 보여주면 된다. 단, BEM은 GPU 미분 불가(non-differentiable)이므로, 학습 루프 안에서 BEM을 직접 호출하는 대신 학습된 Forward Surrogate를 사용하거나, Cycle-Consistency를 학습 후 검증(post-hoc validation)으로 운용한다.

# 4. 하드웨어 제약과 현실적 설계

연구 전체는 i9-9900K(8코어/16스레드, 3.6GHz), 32GB DDR4 RAM, RTX 2080 Super(VRAM 8GB) 단일 머신에서 수행된다. 이 사양은 2026년 기준으로 최신은 아니지만, 각 Phase별로 계산량을 정밀하게 조정하면 모든 실험이 가능하다.

## 4.1 CPU/RAM: BEM 시뮬레이션

Bempp-cl은 CPU + RAM 의존적이다. BEM의 메모리 사용량은 경계면 요소 수 N에 대해 16 · N² bytes(complex double)이므로, N = 10,000일 때 약 1.6GB, N = 20,000일 때 약 6.4GB를 소비한다. 32GB RAM에서는 N < 20,000이 안전한 상한이다. 이는 L-shape 코너 같은 단순 기하에는 충분하지만, 가구가 포함된 복잡 실내 환경의 full 3D BEM은 불가능하다. 이 한계는 논문의 Limitation에 솔직히 명시하되, "향후 HPC를 활용한 full 3D 확장"으로 서술한다.

단일 주파수 BEM solve는 메쉬 N = 10,000에서 1–3분이 소요된다. 15개 장면 × 75개 음원-수신기 쌍 × 30개 주파수 = 33,750번의 BEM solve가 필요하며, CPU 풀가동 시 약 1–2주가 예상된다.

## 4.2 GPU: PINN 학습

RTX 2080 Super의 실제 VRAM은 8GB이다. PINN은 일반적인 학습과 달리 Helmholtz residual 계산을 위해 2차 자동미분(torch.autograd.grad의 create_graph=True)이 필요하며, 이것이 메모리를 일반 학습 대비 2–3배 소비한다. 현실적인 모델 사양은 SIREN 6층 × 512 뉴런(파라미터 약 1.5M), Fourier Features 128차원, collocation point batch size 2,048–4,096이다. 이 범위 안에서는 학습이 가능하지만, gradient checkpointing과 mixed precision(FP16)은 반드시 적용해야 한다. 단, PDE loss의 수치 안정성에는 주의가 필요하다.

# 5. 데이터 전략: 3-Tier 접근법

실험실 실측이 불가능한 조건에서, 데이터는 3개 계층(Tier)으로 구성한다. 솔직히 말하면 본 연구에 정확히 맞는 "회절 전용" 오픈 데이터셋은 현재 존재하지 않는다. 따라서 기존 대규모 데이터셋으로 기초 체력을 쌓고, 자체 BEM 합성으로 정밀 타격을 하며, 해석해로 이론적 앵커를 확보하는 겹겹이 쌓기(Layered) 전략이 필수다.

## 5.1 Tier 1: 오픈 데이터셋 (기초 체력 + 일반화)

GWA Dataset(UMD, SIGGRAPH 2022)이 가장 유용하다. 6,800개 이상의 3D 건축 메쉬에서 200만 개의 합성 Room Impulse Response(RIR)를 제공하며, FDTD와 Ray-tracing의 하이브리드 시뮬레이션으로 생성되었기 때문에 저주파 파동 효과(회절 포함)가 반영되어 있다. 3D 메쉬가 함께 제공되므로 기하구조의 Ground Truth를 확보할 수 있다. 다만 자체 재시뮬레이션은 HPC가 필요하므로(4,000 computing hours/node), pre-computed IR만 사용한다.

SoundSpaces 2.0(Meta, NeurIPS 2022)은 Matterport3D와 Replica 환경 기반으로, 3D 메쉬와 RGB-D 이미지가 포함되어 있어 Vision과의 연결고리를 확보할 수 있다. "Seeing Around Corners" 프레이밍에 맞는 시각적 Ground Truth로 활용한다. 단, Ray-tracing 기반이므로 회절 모델링은 정확하지 않다.

Real Acoustic Fields(RAF, Google, 2024)는 실측 RIR + multi-view 이미지 + 6DoF pose를 포함하는 실제 데이터셋이다. 규모는 제한적이지만, sim-to-real gap 검증에 필수적이다. dEchorate(Bar-Ilan, 2021)는 1,800개의 정밀 annotation된 RIR로, 에코 타이밍과 반사 경로가 표기되어 있어 반사/회절 분리 검증에 활용할 수 있다.

## 5.2 Tier 2: 자체 BEM 합성 (정밀 타격)

기존 데이터셋에는 "회절이 지배적인 NLOS 시나리오"가 체계적으로 정리되어 있지 않다. 이 부분은 Bempp-cl을 이용한 자체 BEM 시뮬레이션으로 채운다.

합성 데이터의 규모는 하드웨어 제약에 맞춰 설계한다. 기하구조 5종(L-shape, T-junction, U-shape 등) × 벽 길이 3종 = 15개 장면, 각 장면에서 음원 25개 위치 × 수신기 3개 = 75쌍, 주파수 30개(변화가 심한 1–4kHz는 촘촘히, 나머지는 듬성듬성하게 적응적 샘플링)로, 총 33,750번의 BEM solve가 된다. i9-9900K로 약 1–2주 소요.

이 데이터는 "회절이 정확히 어디서, 얼마나 발생하는가"를 Ground Truth 수준으로 보여주며, GWA에서는 얻을 수 없는 본 연구만의 독자적 자산이다. 데이터셋을 공개하면 그 자체가 추가 contribution이 된다.

## 5.3 Tier 3: 해석해 (이론적 앵커)

BEM조차 수치 오차가 있으므로, 정확한 해석해가 존재하는 단순 기하에서 검증이 필요하다. Infinite Wedge의 Macdonald(1915) 해석해가 BEM 구현 검증의 gold standard이며, Sommerfeld(1896)의 Half-plane 해석해, Bessel 급수 기반의 Circular Cylinder 해석해가 추가 검증에 사용된다. 이 해석해들은 PINN의 사전학습 타겟으로도 활용할 수 있어, 물리적 귀납편향(Inductive Bias)을 더욱 강화한다.

## 5.4 데이터 파이프라인 흐름

전체 데이터 흐름은 다음과 같다. 먼저 Tier 3의 해석해로 BEM 구현을 검증한다(오차 < 3%). 다음으로 Tier 2에서 15개 NLOS 장면의 정밀 회절 데이터를 생성하고, SDF Ground Truth도 함께 만든다. 이어서 Tier 1의 GWA/SoundSpaces로 대규모 사전학습 및 일반화 테스트를 수행한다. 마지막으로 RAF 실측 데이터와 비교하여 sim-to-real gap을 정량화한다.

# 6. Phase별 실행 계획

## 6.1 Phase 0: 기반 검증 (Month 1–2)

모든 것의 시작은 BEM 파이프라인의 검증이다. Bempp-cl을 설치하고, Infinite Wedge 메쉬(N < 10,000)를 생성한 뒤, 단일 주파수(f = 2kHz)에서 Helmholtz 방정식을 BEM으로 풀어 Macdonald의 해석해와 비교한다. 오차가 3% 이내여야 한다. 동시에 GWA pre-computed IR 서브셋을 다운로드하고, SoundSpaces 2.0을 설치하여 Replica 환경에서 NLOS 시나리오의 RIR을 추출해본다.

이 Phase의 산출물은 "BEM vs 해석해 비교 리포트"이다. 이것이 없으면 이후 모든 Phase의 데이터가 신뢰할 수 없으므로 절대 건너뛰면 안 된다. 리스크로는 Bempp-cl의 OpenCL 호환성 문제가 있으며, 백업으로 pyroomacoustics를 준비한다.

## 6.2 Phase 1: BEM 합성 데이터 생성 (Month 2–4)

BEM이 검증되면 본격적으로 NLOS 회절 특화 데이터를 생산한다. L-shape, T-junction, U-shape 등의 메쉬를 자동 생성하는 파이프라인을 구축하고, 각 장면에서 30개 주파수에 대해 BEM sweep을 실행한다. 주파수 선정은 Fresnel Number 분석에 기반한다. Fresnel Number F = a²/(λL)이 약 1인 지점에서 회절이 가장 복잡해지며, 이 분석을 통해 각 장면의 최적 주파수 대역을 결정한다.

Multi-frequency BEM 결과를 IDFT로 합성하여 시간 영역 RIR을 생성한다. 이때 Negative frequency를 complex conjugate로 채워 실수 신호 조건을 만족시키고, zero-padding으로 causality를 보장한다. 또한 각 장면의 메쉬로부터 SDF Ground Truth를 생성하여 Phase 3의 역문제 학습에 사용한다. Shadow/Lit/Transition 영역 라벨링도 수행하여 데이터의 물리적 의미를 부여한다.

## 6.3 Phase 2: Forward Model — Structured Green Learning (Month 4–7)

이 Phase가 연구의 기술적 핵심이다. SIREN(6층 × 512) + Fourier Features(128dim) 네트워크를 구현하고, 먼저 단일 장면에서 음압 p만을 fitting하는 것으로 시작한다. 이 단계에서 학습이 수렴하는 것을 확인한 후, Helmholtz PDE Loss를 추가한다. torch.autograd를 이용한 2차 미분 계산은 VRAM을 크게 소비하므로, gradient checkpointing을 반드시 적용한다.

핵심인 Structured Green’s Function 구현에서는 직접파 G₀와 반사파 G_ref를 해석적으로 계산하여 고정하고, MLP_θ(φ, φ’, k, L)가 오직 회절 잔차만 학습하도록 한다. Multi-scale training(저주파에서 시작하여 점진적으로 고주파로 확장하는 Curriculum Learning)과 Adaptive Loss Weighting도 이 Phase에서 구현한다. 최종적으로 15개 장면 전체에서 학습하고, BEM 대비 재구성 오차가 5% 이내임을 확인한다.

## 6.4 Phase 3: Inverse Model — Sound → Geometry (Month 7–10)

Phase 2의 Forward 모델에 SDF head를 추가하여, 네트워크가 음압과 기하구조를 동시에 출력하도록 확장한다. Eikonal Loss ‖∇s‖ = 1을 구현하여 SDF의 물리적 유효성을 보장하고, SDF ≈ 0인 영역에서 Robin 경계조건 Loss를 적용한다. 이때 법선 벡터 n = ∇s / ‖∇s‖를 SDF의 gradient에서 자동 추출하므로, 별도의 표면 추출 없이 경계 조건을 적용할 수 있다.

Forward head와 SDF head를 동시에 학습하면 VRAM 부족과 수렴 불안정이 발생할 수 있다. 이를 해결하기 위해 Alternating Training(교대 학습)을 적용한다: Step 1에서 Forward head만, Step 2에서 SDF head만, Step 3에서 Joint 학습. 안정화가 안 되면 SDF head를 별도의 경량 네트워크로 분리하는 것도 옵션이다.

산출물은 "단일 마이크 음향 신호로부터 NLOS 기하구조 복원" 결과이며, GT SDF와의 Chamfer Distance로 정량 평가한다. Marching Cubes로 메쉬를 추출하여 시각화하면 직관적인 데모가 된다.

## 6.5 Phase 4: 검증 & 일반화 (Month 10–14)

이 Phase에서는 네 가지를 수행한다. 첫째, Cycle-Consistency 검증. Forward Surrogate(경량 네트워크)를 학습하여 Cycle 파이프라인을 완성하고, 복원된 SDF로부터 재합성된 소리가 원래 소리와 얼마나 일치하는지 정량화한다.

둘째, 일반화 테스트. GWA의 복잡 장면(가구 포함)과 SoundSpaces의 Replica 환경에서 모델을 테스트하여, BEM 합성 데이터에서만 학습한 모델이 다양한 환경에서도 작동하는지 확인한다. 일반화에 실패하면 geometry perturbation 기반 데이터 augmentation을 적용한다.

셋째, sim-to-real gap 정량화. RAF 실측 데이터와 비교하여 시뮬레이션 기반 학습의 한계를 정직하게 측정한다. 이 숫자가 논문의 Discussion 섹션에서 핵심 논점이 된다.

넷째, Ablation Study 4종. (A) Full MLP(no Structured Green) vs Ours, (B) GT geometry vs SDF output, (C) No Helmholtz Loss vs Ours, (D) No Fourier Features vs Ours. 이 4개의 ablation이 "왜 이 설계의 모든 요소가 필요한가"를 증명한다. Baseline으로는 NAF(ICLR 2022), MESH2IR, pyroomacoustics와 비교한다.

## 6.6 Phase 5: 논문 작성 & 투고 (Month 14–18)

Year 1(Month 14–15) 목표는 ICASSP 또는 WASPAA 워크샵 4페이지 논문이다. Phase 0–2의 결과(Structured Green Learning + BEM 검증)만으로 충분하다.

Year 2(Month 16–18) 목표는 CVPR, ECCV, 또는 NeurIPS 풀페이퍼다. 전체 파이프라인(Forward + Inverse + Cycle + Ablation)을 포함하며, NLOS 복원 영상, SDF 진화 GIF 등의 시각화를 준비한다. 코드와 데이터를 GitHub에 공개하여 재현성을 보장한다. Year 3에는 실측 데이터 확대 및 응용(로봇 내비게이션, 재난 구조 등)을 추가하여 Nature Communications 또는 TPAMI 저널을 노린다.

# 7. 리스크 분석과 대응 전략

## 7.1 Critical 리스크

Venue Mismatch. 연구 내용은 Computational Acoustics인데, 전공은 Computer Vision이다. CVPR 리뷰어 3명 중 최소 2명은 vision 전문가이므로, "이게 왜 vision 학회에 있어야 하나?"라는 질문이 나올 수 있다. 대응으로, 논문의 Framing을 "Seeing Around Corners with Sound"로 설정하여 NLOS imaging(vision 커뮤니티의 활발한 주제)의 청각 버전으로 포지셔닝한다. SDF에서 메쉬를 추출하여 시각적으로 렌더링하는 파이프라인을 포함하면, vision과의 연결이 명확해진다.

실험 데이터 부재. 100% 합성 데이터로 논문을 쓰면 "sim-to-real gap은?"이라는 질문에 답할 수 없다. RAF(Google) 실측 데이터와의 비교를 반드시 포함하고, 향후 실측 계획을 Limitation에 명시한다.

## 7.2 High 리스크

VRAM 8GB에서 Joint Learning 수렴 실패. Forward + SDF + 4개 Loss를 동시에 학습하면 OOM 또는 수렴 불가 가능성이 있다. 대응으로 Alternating Training, gradient checkpointing, FP16을 적용하고, 최악의 경우 SDF head를 별도 경량 네트워크로 분리한다.

BEM 계산 시간 초과. 33,750번의 BEM solve에 2주는 최적 시나리오이며, 메쉬 품질 이슈나 수렴 실패로 지연될 수 있다. 대응으로 주파수를 30개에서 15개로, 장면을 15개에서 8개로 축소하는 플랜 B를 준비한다.

PINN Spectral Bias. 고주파(k > 50 rad/m)에서 Helmholtz residual 수렴이 극도로 느려진다. Fourier Features, Multi-scale curriculum, SIREN ω₀ 스케일링 중 최소 하나를 적용하되, Phase 2 초기에 단일 주파수 실험으로 효과를 검증한 후 본 실험에 적용한다.

## 7.3 Medium 리스크

Bempp-cl time-domain 미지원. Bempp-cl은 주파수 영역 전용이므로, 시간 영역 시뮬레이션이 필요한 경우 multi-frequency solve + IDFT로 변환한다. 백업으로 k-Wave(MATLAB/Python)를 준비한다.

GWA 회절 정확도 미검증. GWA의 FDTD 부분이 2–8kHz에서 회절을 얼마나 정확히 포착하는지 불확실하다. Phase 1에서 BEM과 GWA를 동일 장면에서 비교하여 신뢰 주파수 대역을 확인한 후 사용한다.

Contribution 산만. Structured Green + SDF + PINN + Cycle = 4개의 작은 contribution은 날카로움이 부족하다. "단일 마이크로 NLOS 기하구조 최초 복원"이라는 하나의 화살로 모든 기술적 요소를 수렴시킨다.

# 8. 자기 비판 (Self-Critique)

본 로드맵 자체의 잠재적 편향과 약점을 명시한다. 첫째, 과신 편향. "v3.2가 완벽하다"고 서술했지만, 실제 구현에서 예상치 못한 문제(BEM 수치적 불안정성, Loss 밸런싱 난항 등)가 반드시 발생한다.

둘째, 복잡성 편향. Structured Green + Fourier Features + SDF + PINN Loss를 한꺼번에 구현하면 디버깅이 극도로 어렵다. 반드시 점진적 통합(Incremental Integration)으로 진행해야 한다: Step 1은 SDF 없이 순수 Forward만, Step 2에서 SDF 추가, Step 3에서 Helmholtz Loss, Step 4에서 BC Loss.

셋째, 타임라인 낙관. 18개월에 CVPR은 "모든 것이 순조로울 때"의 시나리오다. 현실적인 마음속 목표는 24개월로 잡되, 18개월 내에 ICASSP 수준의 결과는 반드시 확보한다.

넷째, 2D/2.5D 한계. 32GB RAM으로는 복잡한 3D 환경의 full BEM이 불가능하다. 이 연구는 본질적으로 단순 기하(Wedge, L-shape)에서의 proof-of-concept이며, 복잡 환경으로의 확장은 추후 연구로 남긴다.

# 9. 결론

본 로드맵은 v2.0의 초안에서 출발하여, 외부 전문가의 날카로운 비평을 거쳐 v3.0, v3.1, v3.2로 진화한 최종 설계도이다. 논리적 결함(d_edge 순환 논증)을 제거하고, 수학적 밀도(Helmholtz-Kirchhoff, Structured Green, Eikonal)를 확보했으며, 하드웨어 제약(RTX 2080S 8GB, 32GB RAM)과 데이터 제약(실측 불가)을 현실적으로 반영했다.

이 연구 전체를 관통하는 단 하나의 질문은 이것이다:

"단일 마이크로, 벽 너머의 보이지 않는 공간의 형태를 소리만으로 복원할 수 있는가?"

모든 코딩, 모든 실험, 모든 수식은 이 질문에 대한 "Yes, here’s the proof"를 만드는 과정이다. 로드맵은 완성되었다. 남은 것은 증명뿐이다.

— PhD Roadmap v3.2, February 2026